แผนปฏิบัติงาน

การติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

มีนาคม 2550

คำนำ

แผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART (Performance Assessment Rating Tool) นี้  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART  ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ให้เป็นรูปธรรม เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนด  ระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ และผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำไปปฏิบัติได้ทราบภารกิจหน้าที่ และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงและถูกต้อง  ตรงตามวัตถุประสงค์ของการติดตั้งระบบ PART   ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักงบประมาณจะทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์  ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548  ในส่วนราชการที่เป็นโครงการนำร่อง  หากหน่วยงานสามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART ที่กำหนดไว้ได้  จะทำให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  มีการติดตั้งระบบ PART  ที่สมบูรณ์ทั้งระบบ  ตลอดจนมีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic  Performance  Based  Budgeting  :  SPBB)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

มีนาคม   2550

สารบัญ

หน้า

- แผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART

1. เรื่องเดิมความเป็นมา									  1

2. หลักการและเหตุผล									  1

3. วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติงาน							  2

4. เป้าหมายของแผนปฏิบัติงาน								  2

5. ระยะเวลาดำเนินการ									  2

6. การตอบคำถามเครื่องมือ PART							  3

7. การดำเนินงานของคณะทำงานดำเนินการการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART		  3

8. การพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART		  4

9. แผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART					  4

10. แนวทางการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART		 11

11. สรุปการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART                                                                                   14

- ภาคผนวก

1. คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1719/2549 ลงวันที่ 13

พฤศจิกายน 2549  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน

ดำเนินการการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART

2. สรุปชุดคำถามการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART

แผนปฏิบัติงาน

การติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

1.  เรื่องเดิมความเป็นมา

สำนักงบประมาณกำหนดให้มีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการ

ดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (PART  :  Performance  Assessment  Rating  Tool)  เพื่อใช้ในกระบวนการจัดการงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  (Strategic  Performance  Based  Budgeting  :  SPBB)  ตามที่รัฐบาลได้เห็นชอบ  และสำนักงบประมาณได้เริ่มใช้ระบบนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546  ซึ่งผลการดำเนินงาน  เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญอันนำไปสู่ความสำเร็จของการจัดการงบประมาณ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  และ  PART  เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถวัดความสำเร็จและความเชื่อมโยงจากการใช้งบประมาณได้ในทุกระดับ  ตั้งแต่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง  ผลผลิตของส่วนราชการฯ  และการนำส่งผลผลิต (กิจกรรมหลัก) PART เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดระดับความสำเร็จ  สำหรับให้ส่วนราชการใช้ประเมินตนเอง  โดยการตอบคำถาม 5 ชุดคำถาม 30 ข้อ  พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานประกอบ  ซึ่งสำนักงบประมาณกำหนดให้เริ่มดำเนินการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART ในส่วนราชการที่เป็นโครงการนำร่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548  สำหรับส่วนราชการอื่นให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  เป็นต้นไป

สำหรับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินการการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART ทำหน้าที่กำกับ ดูแล กำหนดแนวทาง แผนการปฏิบัติงานในการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART ตลอดจนพิจารณาร่างคำตอบของแบบคำถาม PART ทั้ง 5 ชุด และจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบ เพื่อแสดงต่อสำนักงบประมาณ

2.  หลักการและเหตุผล

การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความสำเร็จสำหรับให้ส่วนราชการประเมินความสำเร็จด้วยตนเอง โดยการตอบคำถามจากแบบคำถาม  5  ชุดคำถาม 30 ข้อ  พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานประกอบ (คำตอบร่างโดยคณะทำงานจัดทำคำของบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ  และคณะทำงานรายงานการประเมินผล)    สำหรับสำนักงบประมาณจะทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์ระดับความสำเร็จจากผลการใช้เครื่องมือ

/ PART ของ......

-2-

PART ของส่วนราชการในแต่ละปี และนำผลจากการวิเคราะห์ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณต่อไป  นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะห์ส่วนราชการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน ใช้ประกอบการพิจารณาในกระบวนการจัดการงบประมาณ  เป็นข้อมูลในการรายงานผลสำเร็จของการใช้งบประมาณต่อรัฐบาล และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดตามประเมินผลของส่วนราชการ  หากส่วนราชการดำเนินงานตามแนวทางของเครื่องมือ PART  จะทำให้ส่วนราชการมีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้การติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART  ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART  ไว้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการติดตั้งระบบ PART

3.  วัตถุประสงค์ (ของแผนปฏิบัติงาน)

1)  เพื่อให้การติดตั้งและใช้เครื่องมือ  PART     ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้มีแนวทางการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม  ชัดเจน  และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างได้ผล

2)  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดกิจกรรมการดำเนินการ ระยะเวลาที่

จะต้องดำเนินการ  และผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ

3)  เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องกำกับ  ดูแล  ตรวจสอบ  ติดตามผลการดำเนินงาน

ได้ทราบและดำเนินการได้อย่างเหมาะสม

4)  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำไปปฏิบัติได้ทราบภารกิจหน้าที่และสามารถ

ทำแผนดำเนินการเพื่อรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง

5)  เพื่อให้เกิดผลผลิต  ผลลัพธ์  ตรงตามวัตถุประสงค์ของการติดตั้งระบบ PART

4.  เป้าหมาย  (ของแผนปฏิบัติงาน)

1)  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ได้มีการติดตั้งระบบ PART  ได้สมบูรณ์ ทั้งระบบ

2)  หน่วยงานนำไปปฏิบัติจนสามารถเกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องการครบถ้วน

3)  ทุกหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บริหารจัดการภารกิจตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.  ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ตุลาคม  2549  ถึง กันยายน 2550

/6. การตอบคำถาม....

-3-

6. การตอบคำถามเครื่องมือ PART

PART  เป็นเครื่องมือสำหรับส่วนราชการใช้ประเมินความสำเร็จด้วยตนเอง  โดยการตอบคำถาม 5 ชุดคำถาม  30 ข้อ  คะแนนรวม 100 คะแนน  พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานประกอบ (คำตอบร่างโดยคณะทำงานจัดทำคำของบประมาณ  แผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการ  และคณะทำงานรายงานการประเมินผล) การตอบคำถามจะต้องแยกพิจารณาตอบเป็นรายผลผลิต/โครงการ โดยคำถามชุด ก, ข, ค และ ง ให้เลือกตอบคำถามระหว่าง  “ใช่”  และ  “ไม่ใช่”  พร้อมอธิบายด้วยว่า  “ใช่”  หรือ  “ไม่ใช่”  อย่างไร   สำหรับคำถามชุด จ นอกจากให้เลือกตอบระหว่าง “ใช่”  และ  “ไม่ใช่”  แล้ว  ถ้าตอบว่า “ใช่” ต้องระบุด้วยว่าใช่ในระดับใด โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และน้อย  หากส่วนราชการเลือกตอบว่า  “ใช่/มี”  และมีเอกสารหลักฐานประกอบการตอบคำถามเพื่อแสดงต่อสำนักงบประมาณ ส่วนราชการจะได้คะแนนในคำถามข้อนั้น  (เอกสารหลักฐานดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารที่จัดทำไว้แล้วในแต่ละขั้นตอน  ไม่ใช่เอกสารที่จัดทำขึ้นมาใหม่) ถ้าคำถามในข้อใดตอบว่า “ใช่”  แต่ไม่สามารถหาเอกสารหลักฐานประกอบหรือเป็นการปฏิบัติเพียงบางหน่วยงาน/บางสำนัก/บางกอง ให้ถือว่าคำตอบในข้อนั้นต้องตอบว่า “ไม่ใช่”  และหากพบว่าคำถามในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ  สามารถชี้แจงทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อขอยกเลิกไม่ต้องตอบคำถามในข้อนั้น และนำคะแนนในข้อนั้นไปเฉลี่ยรวมกับคำถามข้ออื่นๆ ที่เหลือในชุดคำถามนั้นได้ สำนักงบประมาณจะเป็นผู้วิเคราะห์โดยพิจารณาจากร่างคำตอบของแบบคำถาม PART  ทั้ง 5 ชุด  ที่ส่วนราชการจัดทำขึ้น  ประกอบกับเอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการนำมาแสดง  โดยใช้วิธีการให้คะแนน  และนำคะแนนที่ได้มาจัดระดับความสำเร็จ  หากส่วนราชการได้คะแนนรวมมากกว่า 85 คะแนน  แสดงว่าส่วนราชการผ่านการประเมินโดยการใช้เครื่องมือ PART  ในปีงบประมาณนั้น

7. การดำเนินงานของคณะทำงานดำเนินการการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   มีคำสั่งที่ 1719/2549   ลงวันที่ 13  พฤศจิกายน พ.ศ. 2549   แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินการการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART  เพื่อดำเนินการตามที่สำนักงบประมาณกำหนดให้มีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  (Performance   Assessment  Rating  Tool  :  PART)  ในกระบวนการจัดการงบประมาณ  ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ทั้งระบบ  โดยมีอำนาจหน้าที่

1.  กำกับ  ดูแล  และกำหนดแนวทาง แผนปฏิบัติงานในการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART

ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2. เร่งรัด  และติดตามการดำเนินการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART  ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

/3.พิจารณา....

-4-

3.  พิจารณาทบทวน ตรวจสอบร่างคำตอบของชุดแบบคำถาม PART ทั้ง 5 ชุด คือ ชุด ก., ข. , ค. , ง. และ จ.  ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบต่อสำนักงบประมาณ

โดยมีคณะทำงานจำนวน 2 คณะ  มีหน้าที่ สนับสนุนการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART พิจารณาจัดทำร่างคำตอบของชุดแบบคำถาม ประมวลผลและจัดเตรียมข้อมูล และเอกสารหลักฐานประกอบการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงต่อสำนักงบประมาณ  ประกอบด้วย

1)  คณะทำงานจัดทำคำของบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ

2)  คณะทำงานรายงานการประเมินผล

คณะทำงานฯ ทั้ง 2 คณะ  ได้ดำเนินการตามหน้าที่  และมีการประชุมมาแล้ว 4 ครั้ง  เพื่อร่วมกันพิจารณาและวิเคราะห์แบบคำถาม PART จำนวน 5 ชุดคำถาม 30 ข้อ สรุปประมวลกลุ่มกิจกรรม กิจกรรมตามแนวทางของระบบ PART  กิจกรรมดำเนินการในระบบ PART  รวมทั้งได้ยกร่างแผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART  เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

8. การพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART

คณะกรรมการอำนวยการการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 1/2550  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร H.A.SLADE  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART และการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ และให้นำร่างแผนปฏิบัติงานฯดังกล่าว เสนอกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อจักได้นำไปสู่การติดตั้งและใช้ปฏิบัติงานจริงต่อไป

9.  แผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART

แผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART ประกอบด้วยกิจกรรมดำเนินการ ซึ่งแบ่งออกได้เป็นกลุ่มๆ ดังนี้

ก) กิจกรรมดำเนินการในภาพรวมของกรม

-  กิจกรรมด้านจุดมุ่งหมายและรูปแบบ

-  กิจกรรมด้านการวางแผนกลยุทธ์

-  กิจกรรมด้านความเชื่อมโยงงบประมาณ

-  กิจกรรมด้านการประเมินผลในระดับผลผลิต / ผลลัพธ์

ข) กิจกรรมที่หน่วยนำส่งผลผลิตและหน่วยปฏิบัตินำส่งผลผลิตจะต้องดำเนินการ

-  กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ

โดยมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART ดังนี้

/แผนปฏิบัติงาน…..

-11-

10. แนวทางการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART

(  การปฏิบัติตามกิจกรรมดำเนินการของแผนปฏิบัติงาน

ก. กิจกรรมดำเนินการในภาพรวม

1. คณะทำงาน (1) ซึ่งมีส่วนนโยบายและแผน สำนักแผนงานและสารสนเทศ  เป็นฝ่ายเลขานุการ ร่วมกับ ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง จัดการประชุมสัมมนา ภายในเดือนมีนาคม 2550 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารของกรม ตั้งแต่ท่านอธิบดีลงมาจนถึงผู้อำนวยการส่วน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ความเชื่อมโยง สอดคล้อง ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ ลงมาตามลำดับ  จนถึงกิจกรรมปฏิบัติของกรม หลังจากนั้น ผู้อำนวยการสำนัก  ผู้อำนวยการส่วน ที่เข้าร่วมสัมมนาแล้วนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ทราบและมีความรู้ ความเข้าใจ เช่นเดียวกันโดยถ้วนหน้า  โดยคณะทำงาน (1) และส่วนฝึกอบรม จัดทำเอกสารสรุปผลการจัดประชุมสัมมนา พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา และเอกสารเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน  ไว้เป็นหลักฐานการดำเนินการด้วย

2.  คณะทำงาน (1) ร่วมกับส่วนฝึกอบรม จัดการประชุมสัมมนาภายในเดือนเมษายน 2550 เพื่อจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง แผนกลยุทธ์กรม  แผนปฏิบัติงานกรม ให้มีความชัดเจนเหมาะสม และปรากฏกิจกรรมตามแผน ในข้อ 2.1-2.12 แล้วจัดทำเอกสารหลักฐานทำนองเดียวกันกับข้อ1. ไว้ด้วย

3.  คณะทำงาน (1) ร่วมกับสำนักแผนงานและสารสนเทศ  และหน่วยงานให้บริการจัดทำโครงการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ (Customer Demand)  เพื่อให้ทราบกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ  และความต้องการของผู้รับบริการ หรือลูกค้าของกรม  เพื่อนำไปสู่การกำหนดผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการ และการแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้  แล้วจัดทำเอกสารหลักฐานทำนองเดียวกันกับข้อ 1. ไว้ด้วย

4.  คณะทำงาน (2) ซึ่งมีส่วนติดตามประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศเป็นฝ่ายเลขานุการ ร่วมกับสำนักบริหารงานกลาง และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพด้านขอบเขตของเนื้อหาที่จำเป็น  เพื่อการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ  โดยการประเมินตนเอง  และโดยผู้ประเมินอิสระ ในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2549-กันยายน 2550  โดยให้มีกิจกรรมตามแผนข้อ 4.1-4.5  พร้อมทั้งการมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ แล้วจัดทำเอกสารหลักฐานทำนองเดียวกันกับข้อ 1. ไว้ด้วย

5.  คณะทำงาน (1) ร่วมกับส่วนฝึกอบรม  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรม (SWOT)  ภายในเดือนเมษายน 2550 เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภัยคุกคาม ของกรมอันนำไปสู่การทบทวน ปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์กรม แล้วจัดทำเอกสารหลักฐานทำนองเดียวกันกับข้อ 1. ไว้ด้วย

6.  คณะทำงาน (1)  จัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง (MTEF  :  MEDIUM TERM EXPENDITURE FRAMEWORK) ของกรม ตามแนวทางของสำนักงบประมาณ และนโยบายรัฐบาล ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 แล้วจัดทำเอกสารหลักฐานไว้ด้วย

/7.สำนักแผนงาน....

-12-

7.  สำนักแผนงานและสารสนเทศ  โดยส่วนจัดการงบประมาณ ร่วมกับส่วนการคลัง และส่วนฝึกอบรม  สำนักบริหารงานกลาง จัดทำโครงการเพื่อคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ในช่วงเดือนมีนาคม 2550 เป็นต้นไป  จนสิ้นปีงบประมาณ โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความสามารถในการจัดทำการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต แล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์  ทั้งในภาพรวมของกรมและของแต่ละหน่วยงานเอง  แล้วจัดทำเอกสารหลักฐานไว้ด้วย

8.  สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนนโยบายและแผน  จัดทำแผนภูมิแสดงความ สัมพันธ์ ความเชื่อมโยง สอดคล้อง เป้าหมายของกรม กับเป้าหมายของชาติ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กฎกระทรวง ยุทธศาสตร์กระทรวง และคำแถลงนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเอกสารในการประชุมสัมมนาตามข้อ 1 ด้วย

9.  คณะทำงาน (1) และ (2)  ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำแผนงานเพื่อให้กรมเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีระบบควบคุมภายใน มีคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์ โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2549  ไปจนสิ้นปีงบประมาณ หรือจนเสร็จสมบูรณ์ และได้ประกาศใช้แล้ว  พร้อมทั้งจัดทำเอกสารหลักฐานไว้ด้วย

10.  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับคณะทำงาน (1) และสำนักแผนงานและสารสนเทศ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2549 เป็นต้นไปจนสิ้นปีงบประมาณ ตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) กำหนด ประกอบด้วย 4 มิติ แล้วจัดทำเอกสารให้สมบูรณ์

ข.  กิจกรรมที่หน่วยปฏิบัตินำส่งผลผลิตดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

1.  ผู้บริหารหน่วยปฏิบัตินำส่งผลผลิตแต่ละหน่วย อันได้แก่  สำนัก  กอง  กลุ่ม  ซึ่งได้รับความรู้จากการประชุมสัมมนา ตามแผนปฏิบัติงานข้อ ก-1 แล้ว จัดการประชุมเพื่อให้ความรู้ และทำความเข้าใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน  ในเรื่องความเชื่อมโยง สอดคล้อง ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ ลงมาตามลำดับ จนถึงกิจกรรมปฏิบัติของหน่วย  ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2550 ทั้งนี้ เป็นการต่อเนื่องกับแผนข้อ ก-1  เพื่อให้บุคลากรของกรมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงเป้าหมาย มีทิศทางที่ตรงกัน และรู้ตนเองว่าทำงานเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ชาติเรื่องใด  พร้อมทำเอกสารหลักฐานไว้ด้วย

2.  สำนัก/กอง/กลุ่ม หรือหน่วยนำส่งผลผลิต โดยการแนะนำของส่วนจัดการงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง (MTEF) ของหน่วย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไปจนสิ้นปีงบประมาณหรือแล้วเสร็จ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณของหน่วยในปีต่อๆ ไป พร้อมทำเอกสารหลักฐานไว้ด้วย ทั้งนี้ เป็นการสอดคล้องกับแผนข้อ ก-6

/3.สำนัก/กอง.....

- 13 –

3.  สำนัก/กอง/กลุ่ม หรือหน่วยนำส่งผลผลิต โดยการแนะนำของส่วนจัดการงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จัดทำโครงการเพื่อคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงาน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เป็นการต่อเนื่องกับข้อ ก-7 ซึ่งจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อน แล้วนำความรู้ ความเข้าใจมาดำเนินการในหน่วยงานของตน แล้วจัดทำเอกสารหลักฐานไว้ด้วย

4.  สำนัก/กอง/กลุ่ม หรือหน่วยนำส่งผลผลิต โดยการแนะนำของส่วนจัดการงบประมาณ  สำนักแผนงานและสารสนเทศ จัดทำแนวทาง/คู่มือในการจัดทำและบริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2550 ให้แล้วเสร็จเป็นเอกสารสมบูรณ์ แล้วนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

5.  สำนัก/กอง/กลุ่ม หรือหน่วยนำส่งผลผลิต โดยการประสานงานกับส่วนติดตามประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ จัดทำระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับให้เสร็จสิ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2550 เป็นเอกสารและการปฏิบัติที่ชัดเจน มีการรวบรวมรายงานเป็นประจำตามกำหนด เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการและการแก้ปัญหาของหน่วยงานต่อไป

6.  สำนัก/กอง/กลุ่ม หรือหน่วยนำส่งผลผลิต  โดยการประสานแนะนำของส่วนติดตามประเมินผล ส่วนจัดการงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จัดให้มีกิจกรรมการนำข้อมูลย้อนกลับและนำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน เช่น การนำข้อมูลย้อนกลับ (ตามข้อ ข-5) มาเป็นวาระในการพิจารณาในที่ประชุม สำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำเดือน  เพื่อนำปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับรายงานมาระดมความคิดแล้วหาทางแก้ไขปัญหาให้ได้เป็นมติที่จะนำไปปฏิบัติได้ แล้วบันทึกรายละเอียดไว้ให้ชัดเจนในรายงานการประชุม เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานต่อไป

7.  สำนัก/กอง/กลุ่ม หรือหน่วยนำส่งผลผลิต หน่วยปฏิบัตินำส่งผลผลิต โดยการประสานแนะนำของส่วนจัดการงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ และคณะทำงาน (1) และ (2) จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามมาตรฐานที่กรมกำหนด และมีกิจกรรมตามข้อ ข-1 ตั้งแต่ 7.1-7.7  ในช่วงเดือนมกราคม 2550 หรือหลังจากได้แผนปฏิบัติงานจากกรมแล้ว โดยส่วนจัดการงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กำหนดมาตรฐาน รูปแบบฟอร์ม การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (อส.201-204) แล้วหน่วยงานจึงดำเนินการจัดทำตามกำหนด ให้เป็นลายลักษณ์อักษรเอกสารชัดเจน

8.  สำนัก/กอง/กลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย/หน่วยปฏิบัติ  โดยการประสานแนะนำของสำนักแผนงานและสารสนเทศ  กำหนด/จัดทำให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามแผนข้อ ข- 8 ตั้งแต่ 8.1-8.11 ให้เป็นเอกสารชัดเจน ในช่วงเวลาตั้งแต่ธันวาคม 2549-กันยายน 2550 มีการชี้แจงแนวทางปฏิบัติจนเป็นที่เข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของตน แล้วนำไปสู่การปฏิบัติจนเป็นผล  มีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน  การรายงาน  เป็นเอกสารหลักฐานครบถ้วน

/9.กลุ่มตรวจสอบ.....

- 14 -

9.  กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมกับสำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามประเมินผล ประสานการดำเนินการในการดำเนินการตรวจสอบทางการเงินของทุกหน่วยนำส่งผลผลิต และการรายงานผลตามระเบียบปฏิบัติ โดยส่วนติดตามประเมินผลเป็นผู้รวบรวมเอกสารไว้เป็นหลักฐานการดำเนินการตามระบบ PART ต่อไป

(  การจัดทำเอกสารหลักฐาน

ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานทุกกิจกรรมของทุกหน่วยงาน  ให้รวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินงานทุกขั้นตอน คำสั่ง การลงชื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนา ตาราง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องของแต่ละกิจกรรมไว้เป็นชุดเดียวกัน จัดทำเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ไว้ใช้แสดงในการประเมินผล  โดยส่งสำเนาเอกสารทั้งหมดให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน (1) และ (2) (สำนักแผนงานและสารสนเทศ) ภายในเดือนกันยายน 2550 คณะละ 3 ชุด

11. สรุปการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART

การจัดทำแผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ถือว่าเป็นปีแรกที่กรมได้มีการวิเคราะห์ระบบเพื่อการติดตั้งเครื่องมือ และใช้เครื่องมือตามระบบ PART  อย่างจริงจัง ที่จะทำให้การนำไปสู่การปฏิบัติที่สมบูรณ์ทั้งระบบและเป็นรูปธรรม  แต่ทั้งนี้ การติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART นี้ จะสำเร็จเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ร่วมใจ และตั้งใจจริงของทุกหน่วยงาน ที่จะช่วยกันปฏิบัติให้บังเกิดผลขึ้นมา  ซึ่งจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ผลจากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งหน่วยงานเองและกรมในภาพรวม ในด้านต่างๆ เช่น ด้านจุดมุ่งหมายของการดำเนินงารนที่ชัดเจน ด้านแผนกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ด้านงบประมาณที่ชัดเจนตรงตามความต้องการ มีมาตรฐาน เหมาะสมและคล้องตัว ด้านบริหารจัดการที่มีความเป็นระบบ มีแนวทางที่ชัดเจน มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและตรงประเด็น มีการบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และด้านการประเมิน จะได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้น ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่มีประสิทธิภาพ  จึงสมควรที่ทุกหน่วยงานจะช่วยกันนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จ เพื่อหน่วยงานของเรา เพื่อเกียรติภูมิของหน่วยงาน ที่จะเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดีต่อไปอย่างยั่งยืน

สรุปชุดคำถามการติดตั้งและใช้เครื่องมือ  PART

คำถามชุด  ก  :  จุดมุ่งหมายและรูปแบบ

ข้อที่ ก-1	ท่านมีความเข้าใจเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง  และ

ยุทธศาสตร์กระทรวง ที่หน่วยงานของท่านต้องรับผิดชอบดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ

หรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ ก-2	เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานที่ท่านกำหนดมีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อ

การนำส่งเป้าหมายระดับสูงหรือไม่  อย่างไร

ข้อที่ ก-3	หน่วยงานของท่านกำหนดความต้องการ ปัญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุ่มเป้าหมาย

หรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ ก-4	ผลผลิตที่กำหนดเป็นส่วนสำคัญที่ตอบสนองความต้องการ ปัญหาหรือเรื่องที่สนใจของ

กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมายระดับสูง  หรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ ก-5	การกำหนดผลผลิตของหน่วยงานมีการพิจารณาความซ้ำซ้อนของผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือไม่  กรณีที่หน่วยงานมีความซ้ำซ้อนกับผลผลิตของหน่วยงานอื่นสามารถจำแนกลักษณะผลผลิตที่แตกต่างกันได้ หรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ ก-6	หน่วยงานได้คำนึงถึงอุปสรรคและข้อจำกัด (อาทิ ด้านกฎหมาย ระเบียบ โครงสร้าง

ส่วนราชการ และปัจจัยในกระบวนการปฏิบัติงาน) ที่มีต่อการนำส่งผลผลิต หรือไม่

อย่างไร

คำถามชุด ข  :  การวางแผนกลยุทธ์

ข้อที่ ข-1	หน่วยงานจัดทำแผนกลยุทธ์ที่แสดงความเชื่อมโยงและถ่ายทอดภารกิจจากจุดมุ่งหมาย

ของรัฐบาล (เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ) มายังผลลัพธ์  ผลผลิตและกิจกรรม

ตามลำดับหรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ ข-2	แผนกลยุทธ์กำหนดเป้าหมายระดับผลผลิตระยะยาว หรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ ข-3	แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานกำหนดเป้าหมายระยะยาวที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ

ผลลัพธ์ (เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง)  ที่ท้าทาย (มีประสิทธิภาพสูงขึ้น)

หรือไม่ อย่างไร

-2-

ข้อที่ ข-4	แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานจำแนกเป้าหมายผลผลิตเป็นรายปี  หรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ ข-5	แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานได้กำหนดวิธีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่  เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  หรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ ข-6	แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานกำหนดให้มีแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่มีคุณภาพ

ด้านขอบเขตของเนื้อหาที่จำเป็นเพื่อการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยประเมินตนเอง

และโดยผู้ประเมินอิสระ หรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ ข-7	หน่วยงานกำหนดให้มีกระบวนการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์กระทรวง และ/หรือ ข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมา

ทบทวนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  หรือไม่ อย่างไร

คำถามชุด ค  :	ความเชื่อมโยงงบประมาณ

ข้อที่ ค-1	หน่วยงานกำหนดเป้าหมายผลผลิตประจำปี ซึ่งแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการบรรลุ

เป้าหมายผลผลิตตามแผนงบประมาณระยะปานกลาง (MTEF)  หรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ ค-2	หน่วยงานกำหนดกิจกรรมหลักที่มีความเชื่อมโยงกับทรัพยากรที่ต้องการ ซึ่งสนับสนุน

ให้บรรลุเป้าหมายผลผลิตประจำปี หรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ ค-3	หน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้า ตามระยะเวลาที่กำหนดทุกกิจกรรมหลัก

หรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ ค-4	หน่วยงานกำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ ค-5	หน่วยงานมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายผลผลิตประจำปี หรือไม่ อย่างไร

คำถามชุด  ง  :	 การบริหารจัดการ

ข้อที่ ง-1	หน่วยปฏิบัตินำส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการจัดทำและบริหารแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนและระยะเวลา ให้บรรลุ

เป้าหมายที่กำหนดของแต่ละผลผลิตหรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ ง-2	หน่วยปฏิบัตินำส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการจัดทำระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับของ

แต่ละผลผลิตที่เชื่อถือได้ และตรงตามกำหนดเวลา หรือไม่ อย่างไร

-3-

ข้อที่ ง-3	หน่วยปฏิบัตินำส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการบริหาร

จัดการ และปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น หรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ ง-4	หน่วยปฏิบัตินำส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการนำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ ประโยชน์ในการบริหารจัดการ หรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ ง-5	หน่วยปฏิบัตินำส่งผลผลิตของหน่วยงานมีกระบวนการจัดการที่ช่วยวัดผลการ ดำเนินงานและ/หรือ ปรับปรุงการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า หรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ ง-6	หน่วยปฏิบัตินำส่งผลผลิตของหน่วยงานมีรายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน ที่ แสดงถึงประสิทธิภาพการจัดการทางการเงิน และเป็นไปตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ ง-7	หน่วยปฏิบัตินำส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการประเมินบุคคลผู้รับผิดชอบผลผลิตใน การนำส่งผลผลิตว่ามีประสิทธิภาพ หรือไม่ อย่างไร

คำถามชุด  จ  :	 การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์

ข้อที่ จ-1	โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้  กับเป้าหมายผลลัพธ์ระยะยาว

ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

ข้อที่ จ-2	โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้กับเป้าหมายผลผลิต

ประจำปีตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

ข้อที่ จ-3	ผลการดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ

และ/หรือสังคม หรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ จ-4	หน่วยงานมีการเปรียบเทียบผลผลิตและเป้าหมายผลผลิตกับส่วนราชการฯ และ

หน่วยงานเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือน/คล้ายคลึงกัน หรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ จ-5	ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลสำเร็จระดับ

ผลผลิตและผลลัพธ์ หรือไม่ อย่างไร

# Text boxes

ภาคผนวก